## Przedmiar
Przedmiar
Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn.
| Kosztorys | Instalacja sterowania przewietrzania hali sportowej w msc Radomyśl Wlk
1 | Element | Instalacja przewietrzająca
1.1 | Kalkulacja uproszczona | inwentaryzacja i demontaż istniejącego osprzętu | kpl | 1 | 1
1.2 | KNNR 5/406/2 | Montaż czujnika temperatury wewnętrznej PT-100 | szt | 1 | 1
1.3 | KNNR 5/301/3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie | szt | 246 | 1
1.4 | KNNR 5/103/1 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, RL 13 | m | 82 | 1
1.5 | KNNR 5/713/1 | Ułożenie przewodu do czujników rezystancyjnych | m | 82 | 1
1.6 | KNNR 5/408/2 | Montaż złączek do czujników | szt | 2 | 1
1.7 | KNNR 5/304/4 | Montaż puszki n/t | szt | 10 | 1
1.8 | KNNR 5/301/3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie | szt | 120 | 1
1.9 | KNNR 5/103/1 (1) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, RL 15 | m | 40 | 1
1.10 | KNNR 5/1101/4 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania | szt | 60 | 1
1.11 | KNNR 5/1101/6 | Ceownik wzmocniony U44/3000 | szt | 30 | 1
1.12 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Przewód YDY 5x2,5 mm2 | m | 260 | 1
1.13 | KNNR 5/1209/12 (3) | Wykonanie przebić w dachu lub ścianie bocznej wraz z jej uszczelnieniem | otwór | 10 | 1
1.14 | KNNR 5/1203/10 | Podłączenie urządzenia ( wentylator, nagrzewnica, itp.) | szt | 16 | 1
1.15 | KNNR 5/715/1 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewód kabelkowy YDY 5x4mm2 450/ 750V | m | 84 | 1
1.16 | KNNR 5/715/1 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm2 450/ 750V | m | 84 | 1
1.17 | KNNR 5/715/1 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewód kabelkowy YKSY 5x1mm2 450/ 750V | m | 84 | 1
1.18 | KNNR 5/301/3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie | szt | 94 | 1
1.19 | KNNR 5/1105/8 | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm -podłoże inne niż betonowe - kanał instalacyjny pcv 40x60mm | m | 94 | 1
1.20 | KNNR 5/407/2 | Montaż rozłącznika bezpiecznikowego R303 40A w RG Rekuperator | szt | 1 | 1
1.21 | KNNR 5/715/1 | Ułożenie wlz LgY 1x10 w kanale PCV | m | 480 | 1
1.22 | KNNR 5/405/8 | Montaż szafki zasilająco sterującejwyposażonej w: • sterownik programowalny z kartami we/wy oraz do pomiaru temperatury • osprzęt elektryczny ( wyłączniki nadprądowe, styczniki, styki pomocnicze) • zasilacz • lampki sygnalizacyjne | kpl | 1 | 1
1.23 | Kalkulacja uproszczona | Programowanie i uruchomienie instalacji wg wytycznych Inwestora | kpl | 1 | 1
1.24 | Kalkulacja uproszczona | Pomiary elektryczne | kpl | 1 | 1
1.25 | Kalkulacja uproszczona | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 | 1
1.26 | Kalkulacja uproszczona | Szkolenie obsługi | kpl | 1 | 1