## Kosztorys uproszczony
Rozdział IV_SIWZ - część nr 2
Przedmiar robót
na przebudowę świetlicy w Dąbiu wraz z budową placu zabaw
Numer | Kod CPV | STWiOR | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność
1 |  |  |  | Element | Element Docieplenie ścian
1.1 |  |  |  | KNR 17/2608/1 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar (29,0 x4,5)x2 -(2,3x1,5)x8 +(3,25X1,5)X2+(1,5X1,5)X4 +(1.15X1,5)X3 =334,9m2 14x4,5)x2 +1/2(14x4)x2 -(1,8x1,5)+(0,9x1,5) +(1,0x2,1)+(3,3x3,2)+(1,5x2,3) +(0,8x2,1)+(1,5x1,5) =157,91m2 Razem 334,9+157,91 =492,81 m2 |  | m2 | 492.81 | 1
1.2 |  |  |  | KNR 17/2608/1 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokołu obmiar (29,0x0,6)+(5,0x0,6) - (5,5x0,6) = 17,1m2 |  | m2 | 17.1 | 1
1.3 |  |  |  | KNR 17/2608/4 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 2-krotnie obmiar jak poz.1+2 = 509,91 m2 |  | m2 | 509.91 | 1
1.4 |  |  |  | KNR 17/2609/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - sttyropian gr. 10 cm obmiar poz.nr.1.1 tj.492,81 m2 |  | m2 | 492.81 | 1
1.5 |  |  |  | KNR 17/2609/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 5 cm Obmiar jak poz.nr 1.2 tj.17,1m2 |  | m2 | 17.1 | 1
1.6 |  |  |  | KNR 28/2629/2 | Ocieplenie ścian metodą "lekką" w technologii Dryvit, montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegły Obmiar 29x2)+(14x2) = 86mb |  | mb | 86 | 1
1.7 |  |  |  | KNR 17/2609/2 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży obmiar (2,3+2,3+1,5)x8 +(3,25+3,25+1,5)x2+(1.5+1,5+1,5)x4 + 0,9+1,5+1,5+2,1+2.1+1+3,3+3.3+3,2+1,5+2,3+2,3+0,8+2,1+2,1+0,8+0,8+2,1+2,1+1,5+1,5+1,5)x0,25= 132,1x0,25 =33,02m2 |  | m2 | 33.02 | 1
1.8 |  |  |  | KNR 17/2609/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Obmiar jak poz nr1,3 tj.509,91m2 |  | m2 | 509.91 | 1
1.9 |  |  |  | KNR 202/2601/5 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) Obmiar jak 1/2 poz nr.1.3 tj 509,91:2=254,96 m2 |  | m2 | 254.96 | 1
1.10 |  |  |  | KNR 17/2609/3 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu obmiar 509,91x4 =2039,64 szt |  | szt | 2039.64 | 1
1.11 |  |  |  | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar jak poz nr 1,7 tj. 132,1 mb |  | mb | 132.1 | 1
1.12 |  |  |  | KNR 23/933/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej jak poz. nr 1,1 tj.1.tj 492,8 |  | m2 | 492.8 | 1
1.13 |  |  |  | KNR 23/933/4 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, tynk Atlas N-200 obmiar jak poz. nr.1.7 tj. 33,02 m2 |  | m2 | 33.02 | 1
1.14 |  |  |  | KNR 17/930/3 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół Obmiar jak poz. nr.1.5 tj.17,1 m2 |  | m2 | 17.1 | 1
2 |  |  |  | Element | Element demontaż i wykonanie schodów wejściowych
2.1 |  |  |  | KNR 401/212/2 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm - Obmiar 5,95x2,3x0m,75 =10,26 m3 |  | m3 | 10.26 | 1
2.2 |  |  |  | KNR 202/218/1 (1) | Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami Obmiar 2,2x3,5x0,75 = 5,8 m3 |  | m3 | 5.8 | 1
2.3 |  |  |  | KNR 231/511/2 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (1,3x3,5) +(3,5x0,3)x3 = 7,7 m2- schody wykonane z palisady |  | m2 | 7.7 | 1
3 |  |  |  | Element | Element malowanie daszku
3.1 |  |  |  | KNR 401/1214/2 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2 obmiar 6,0 x2,0 = 12 m2 |  | m2 | 12 | 1
3.2 |  |  |  | KNR 401/1213/1 (1) | Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie obmiar jak poz. nr.3.1 |  | m2 | 12 | 1
4 |  |  |  | Element | Element demontaż i ponowny montaż rur spustowych
4.1 |  |  |  | KNR 401/535/5 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku obmiar 5,5x4=22,0 |  | m | 22 | 1
4.2 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Montaż zdemontowanych rur spustowych Obmiar jak w. |  | mb | 22 | 1
4.3 |  |  |  | KNR 202/1209/1 | Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe obmiar ( 2,2x2)+3,5 =7,9 m - analogia balustrada z stali chromoniklowej |  | m | 7.9 | 1
5 |  |  |  | Element | Element Plac zabaw
5.1 |  |  |  | KSNR 1/106/1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm - obmiar 10,0 mx13,0 m =130,0 m2 |  | m2 | 130 | 1
5.2 |  |  |  | KSNR 1/311/1 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III obmiar j.w. |  | m2 | 130 | 1
5.3 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Dowiezienie i wbudowanie ziemi urodzajnej wraz z posianiem trawy na powierzchnii 130,0 m2 |  | m3 | 26 | 1
6 |  |  |  | Element | Element dostawa i montaż wyposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa i fundamentowaniem
6.1 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Zestaw zabawkowy - stalowa konstrukcja ocynkowana , ślizg z blachy nierdzewnej ,boki z tworzywa HDPE |  | kpl | 1 | 1
6.2 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Huśtawka wahadłowa - stalowa konstrukcja ocynkowana |  | szt | 1 | 1
6.3 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Karuzela - stalowaq konstrukcja malowana |  | szt | 1 | 1
6.4 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Huśtawka wagowa -stalowa konstrukcja malowana |  | szt | 1 | 1
6.5 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Zabawka na sprężynie - tworzywo HDPE |  | szt | 1 | 1
6.6 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Piaskownica z bali o wymiarach 2,0 mx2,0 m - dostawa i montaż |  | szt | 1 | 1