## Kosztorys upr. UPZP
KOSZTORYS OFERTOWY (formularz do wypełnienia) Rozdz. III.3 SIWZ chodnik w m. Partynia
Nr | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Partynia (nr drogi 103577R) polegająca na budowie chodnika dla pieszych w pasie drogowym na odcinku o długości 400m
1 | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze.
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym | km | 0.403
1.2 | D-01.02.04 | Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m | 340
1.3 | D-01.02.04 | Rozbiórka ścianek czołowych | m3 | 20
1.4 | D-01.02.04 | Przepusty rurowe pod zjazdami, - rozbiórka - przez analogię | m | 100
1.5 | D-01.02.04 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - wraz z utylizacją | m3 | 49
1.6 | D-01.02.04 | Dodatek do transportu | m3 | 49
1.7 | D-10.12.03 | Kalk. indywid. rury ochronne dwudzielne f160 typu Arot, na istn. sieci telekomunikacyjnej | mb | 5
1.8 | D-10.12.03 | Kalk. indywid. rury ochronne dwudzielne typu Arot fi 160 mm, na istn. kablu energetycznym | mb | 5
1.9 | D-10.12.03 | Kalk. indywid. rury ochronne dwudzielne PE fi 110 mm, na istn. wodociągu | mb | 15
Roboty przygotowawcze
2 | D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II | m3 | 181
2.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV | m3 | 82.7
2.3 | D-02.01.01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III | m3 | 10.8
2.4 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-III | m3 | 134.1
2.5 | D-02.01.01 | Wykopy ręczne na odkład, kategoria gruntu III | m3 | 14.9
2.6 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 15-20·t | m3 | 254
2.7 | D-02.03.01 | Dostarczenie piasku, przez analogię | m3 | 299
2.8 | D-02.03.01 | Mechaniczne zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i uformowaniem skarp- grunt z odkładu, kategoria gruntu III-IV | m3 | 134.1
2.9 | D-02.03.01 | Ręczne zasypywanie wykopów, kategoria gruntu I-II wraz z zagęszczeniem- grunt z odkładu, kategoria gruntu III-IV | m3 | 14.9
2.10 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-III, przez analogię | m3 | 295
2.11 | D-02.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III | m2 | 678
2.12 | D-06.01.03 B | Kalk. indywid. - ściek podchodnikowy- zgodnie ze szczegółem - rys. nr 9 | kpl | 4
Roboty ziemne
3 | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm,głębokość do 1,5·m | szt | 1
3.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość do 1,5m | szt | 2
3.3 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu (wpust boczny) | szt | 1
3.4 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały z piasku grubość 15·cm | m3 | 6.5
3.5 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PVC SN8 SDR 34 łączone na wcisk, Fi·200·mm - przykanaliki | m | 3
3.6 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PP SN8 łączone na wcisk, Fi·400·mm (karbowane) | m | 108.7
3.7 | D-03.02.01 | Obudowa wylotu/ wlotu rowu krytego, zgodnie ze szczegółem - rys. nr 12- przez analogię | szt | 6
3.8 | D-03.02.01 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60 cm x 40 cm x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 | m2 | 25.6
Odwodnienie korpusu drogowego
4 | D-04.00.00 | Podbudowy
4.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 1110.9
4.2 | D-04.02.03 | Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, piasek | m2 | 804.9
4.3 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 2,5MPa, warstwa po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 306
4.4 | D-04.04.03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 439.3
4.5 | D-04.04.03 | Podbudowy z kruszyw łamanych,po zagęszczeniu 20·cm - stabilizacja mechaniczna | m2 | 365.6
4.6 | D-04.06.01 | Podbudowa betonowa z B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 170
Podbudowy
5 | D-05.00.00 | Nawierzchnia
5.1 | D-08.02.02 | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka w kolorze grafitowym | m2 | 102
Nawierzchnia
6 | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
6.1 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 4.6
6.2 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 40·cm z PEHD (karbowane) | m | 76
6.3 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe - ścianki monolityczne z betonu B-20- (C15/20) | szt | 24
Roboty wykończeniowe
7 | D-07.00.00 | Oznakowanie i el. bezpieczeństwa ruchu drogowego
7.1 | D-07.02.01 |  | szt | 2
Oznakowanie i elem. bezpiecz. ruchu drogowego
8 | D-08.00.00 | Elementy ulic
8.1 | D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława z B-15 gr.15cm, podsypka cementowo-piaskowa | m | 340
8.2 | D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30·cm, ława z B-15 gr.15cm, podsypka cementowo-piaskowa, zjazdy | m | 114
8.3 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona- przez analogię | m2 | 439.3
8.4 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka w kolorze grafitowym | m2 | 365.6
8.5 | D-08.05.01b | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr.8cm, podsypka cementowo - piask.1:3 gr. 5 cm (2 rzędy kostki - o szer. 20cm), kostka grafitowa | m | 340
8.6 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm | m | 453
8.7 | D-08.01.01 | Ława z mieszanki betonowej B-15 (C12/15) pod obrzeże (0,04 m3/mb obrzeża) | m3 | 27
8.8 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o wysokości od 26 cm do 31 cm (prefabrykat betonowy niezbrojony np. ES30) | m | 64.5
8.9 | D-08.05.01 | Umocnienie rowu korytkiem betonowym typu kolejowego- KPED 01.13, wysokość 59 cm (zbrojone) | m | 156
8.10 | D-09.01.01 | Pas zieleni na warstwie humusu gr.5cm (obsianie trawą) | m2 | 678
Elementy ulic
9. | Wartość netto
10 | Podatek VAT (23 % od poz.9)
11 | Cena brutto (poz.9+10)