## PRZEDMIAR-II ETAP
PRZEDMIAR ROBÓT Zał. nr IV.2 SIWZ Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podborze, polegajaca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku o długości 505 mb
Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość
1 | Element | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 | KNNR 1/111/1 | Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja) | km | 0.505
1.2 | KNNR 1/113/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 2066
1.3 | KNR 231/801/3 | Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm | m2 | 30.2
1.4 | KNR 231/812/3 | Rozebranie ław i murków czołowych z betonu | m3 | 6
1.5 | KNNR 6/803/3 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie | m2 | 32.4
1.7 | KNR 231/816/1 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·30·cm | m | 52
1.8 | KNR 231/816/1 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm | m | 4.5
1.9 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 6·km | m3 | 14.9
2 | Element | Roboty ziemne
2.1 | KNNR 1/210/3 (1) | Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 110
2.2 | KNNR 1/402/2 (1) | Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, grunt kategorii III-IV | m3 | 436
2.3 | KNNR 1/203/2 (1) | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z ziemi uzyskanej na odkład urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | m3 | 110
2.4 | KNR 201/202/1 | Dostarczenie gruntu budowlanego niewysadzinowego pod nasyp samochodami samowyładowczymi z odl. do 10km | m3 | 326
3 | Element | Podbudowy
3.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 254
3.2 | KNNR 6/103/3 (1) | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 507
3.3 | KNNR 6/106/6 (1) | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, pospółka | m2 | 761
3.4 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 600
3.5 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 161
4 | Element | Nawierzchnia
4.1 | KNNR 6/502/2 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa "czerwona" | m2 | 600
4.2 | KNNR 6/502/3 (2) | Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa kolor "grafit" | m2 | 161
4.3 | KNNR 6/113/5 | Nawierzchnia zjazdu z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (pow. do granicy pasa drogowego) | m2 | 250
5 | Element | Element wykończeniowe
5.1 | KNNR 1/503/3 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III | m2 | 1098
5.2 | KNNR 1/507/1 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 10·cm | m2 | 1098
5.3 | KNNR 1/512/1 (1) | Umocnienie skarp płytami ażurowymi,podsypka piaskowa o wym. 40x60x8 cm | m2 | 48
5.8 | KNR 231/1403/2 | Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 40-45 cm | m | 320
6 | Element | Odwodnienie pasa drogowego
6.1 | KNNR 6/605/1 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa łamanego | m3 | 7.26
6.2 | KNNR 6/605/3 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 44
6.3 | KNRW 218/408/6 | Przepust pod zjazdami z rur typu PEHD łączone na wcisk, Fi·400·mm | m | 121
6.4 | KNRW 218/408/6 | Przedłużenie istn. przepustu pod drogą z rur betonowych, Fi·1000·mm | m | 2
6.5 | KNRW 218/524/3 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, bez osadnika i syfonu | szt | 2
6.6 | KNRW 218/524/3 | Wykonanie przykanalików z rur PVC Φ 20 cm | m | 2
6.7 | KNRW 218/524/3 | Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych w gotowym wykopie z kręgów betonowych Ф 120 cm, o głęb. do 3,0 m | szt | 1
7 | Element | Roboty w zakresie budowy chodników
7.1 | KNR 231/402/3 | Ławy pod ściek , betonowa zwykła | m3 | 15.15
7.2 | KNNR 6/502/3 (1) | Ściek z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa, kolor grafit | m2 | 101
7.3 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | m | 365
7.4 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki betonowe "na płask" 15x30, wraz z wykonaniem ław, ława betonowa z oporem z betonu B15, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. | m | 140
7.5 | KNR 2-31 0402/04 | Wykonanie ławy z betonu B15 (0,04 m3/mb) pod obrzeże betonowe 8x30 cm | m3 | 20
7.6 | KNNR 6/404/5 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 505