## przedmiar robot
PRZEDMIAR ROBÓT Rozdz. IV. 7 SIWZ
na wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga gminna Zgórsko na Bielat (nakładka asfaltowa)
( długości 180 mb)
Lp. | Nr SST CPV | Wyszczególnienie robót | J.m. | Ilość jedn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Roboty przygotowawcze
1.1 | 01.01.01 45 11 27 30 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym | km
Razem poz. 1. Roboty przygotowawcze
1. Podbudowa
2.1 | 04.01.01 45 23 33 20 | Wyk. koryta na poszerz. istn. jezdni, z profilowaniem i zagęszcz. podłoża, głęb. 30 cm, grunt kat. III | m2
2.2 | 04.02.01 45 23 33 20 | Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 10 cm z piasku, na poszerzeniach istn. nawierzchni | m2
2.3 | 04.04.02 45 23 33 20 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 15 cm, na poszerzeniach istn. nawierzchni | m2
1.1 | 04.03.01 45 23 33 20 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy na poszerzeniach <180 m x 3,4 m>+31 m2= 643 m2 | m2 | 643
1.2 | 04.03.01 45 23 33 20 | Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,5 kg/m2 , 180 m x 3,4 m>+31 m2= 643 m2 | m2 | 643 | km 0+000 - 0+650 = 650m x 5,0m = 3 250m2
1.3 | 05.03.26a 45 23 31 20-6 | Ułożenie siatki z włókna szklanego, fabrycznie powlekanej polimeroasfaltem, o wytrzymałości na rozciąganie minimum 100/100kN/m (wzdłuż i wszerz) i maksymalnym odkształceniu 3,0 % | m2 | 350
2. Roboty nawierzchniowe
2.1 | 04.08.01 45 23 33 20 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16 W, dla ruchu kat KR 1-2 sposobem mechanicznym <180 m x 3,3 m>+31 m2= 625 m2 x 0,04 x 2,45 = 62 Mg | Mg | 62 | km 0+000 - 0+650 = 650m x 3,1m = 2 015 m2
2.2 | 05.03.05 45 23 32 20 | Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm (po zagęszczeniu) dla ruchu kat. KR 1-2 <180 m x 3,2 m>+31 m2= 607 m2 | m2 | 607 | km 0+000 - 0+650 = 650m x 3,0m = 1 950m2
3. Roboty ziemne i wykończeniowe
3.1 | 04.04.02 45 23 33 20 | Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 8 cm < 180 x 0,35 m x 2> = 126 m2 | m2 | 126