## inwestorski
KOSZTORYS OFERTOWY Rozdział III.8 SIWZ
na wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga Dulcza Mała Zastawie (nakładka asfaltowa)
( długości 400 mb) (formularz do wypełnienia)
Lp. | Nr SST CPV | Wyszczególnienie robót | J.m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Roboty przygotowawcze
1.1 | 01.01.01 45 11 27 30 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 1500 | 0
Razem poz. 1. Roboty przygotowawcze | [5 empty] | 0
1. Podbudowa
2.1 | 04.01.01 45 23 33 20 | Wyk. koryta na poszerz. istn. jezdni, z profilowaniem i zagęszcz. podłoża, głęb. 30 cm, grunt kat. III | m2 |  | 12 | 0
2.2 | 04.02.01 45 23 33 20 | Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 10 cm z piasku, na poszerzeniach istn. nawierzchni | m2 |  | 8 | 0
2.3 | 04.04.02 45 23 33 20 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 15 cm, na poszerzeniach istn. nawierzchni | m2 |  | 18 | 0
1.1 | 04.03.01 45 23 33 20 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy na poszerzeniach <400 x 3,7>= 1480 m2 | m2 | 1480
1.2 | 04.03.01 45 23 33 20 | Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,5 kg/m2 < 400x3,7> = 1480 m2 | m2 | 1480 |  |  | km 0+000 - 0+650 = 650m x 5,0m = 3 250m2
Razem poz. 1. Podbudowa
2. Roboty nawierzchniowe
2.1 | 04.08.01 45 23 33 20 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC11W, dla ruchu kat. KR 1 sposobem mechanicznym <400 x 3,6 x 0,03 x 2,45 >= 159 Mg | Mg | 106 |  |  | km 0+000 - 0+650 = 650m x 3,1m = 2 015 m2
2.2 | 05.03.05 45 23 32 20 | Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm (po zagęszczeniu) dla ruchu kat. KR 1 < 400 m x 3,5 m> = 1400 m2 | m2 | 1400 |  |  | km 0+000 - 0+650 = 650m x 3,0m = 1 950m2
Razem poz. 2. Roboty nawierzchniowe
3. Roboty ziemne i wykończeniowe
3.1 | 04.04.02 45 23 33 20 | Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 7 cm < 400 x 0,35 x 2> = 280 m2 | m2 | 280
Razem poz. 3 Roboty ziemne i wykończeniowe
4. | CENA NETTO (suma poz. od 1.1 do 3.2):
5. | PODATEK VAT (23% od poz. 4):
6. | CENA BRUTTO (suma poz. 4+5):