## Kosztorys uproszczony
Rozdział IV SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT NA:
„BUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZIE”
Numer | Kod CPV | STWiOR | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność
BUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZIE
1 |  |  |  | Element | Element- roboty ziemne
1.1 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna - wytyczenie |  | kpl | 1 | 1
1.2 |  |  |  | KNR 201/310/2 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III |  | m3 | 35.1 | 1
2 |  |  |  | Element | Element- stan zerowy
2.1 |  |  |  | KNR 202/202/2 (1) | Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, transport betonu taczkami, japonkami |  | m3 | 17.55 | 1
2.2 |  |  |  | KNR 202/206/1 (1) | Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 3·m, transport betonu taczkami, japonkami |  | m2 | 40.23 | 1
2.3 |  |  |  | KNR 202/603/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa |  | m2 | 80.46 | 1
2.4 |  |  |  | KNR 202/603/2 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę |  | m2 | 80.46 | 1
2.5 |  |  |  | KNR 202/604/2 (1) | Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych |  | m2 | 70.4 | 1
3 |  |  |  | Element | Element- stan surowy
3.1 |  |  |  | KNR 202/131/2 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 29·cm |  | m2 | 170.66 | 1
3.2 |  |  |  | KNR 202/131/5 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U/220, grubość 25·cm |  | m2 | 61.15 | 1
3.3 |  |  |  | KNR 202/122/4 | Kominy wolno stojące w budynkach, 3-przewodowe, przewód 2 1/2x1, 2x2 cegły |  | m3 | 2.47 | 1
3.4 |  |  |  | KNR 202/216/2 (2) | Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą |  | m2 | 108.86 | 1
3.5 |  |  |  | KNR 202/218/2 (2) | Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą |  | m2 | 18.57 | 1
3.6 |  |  |  | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm |  | t | 3.5 | 1
3.7 |  |  |  | KNR 202/404/1 | Więźby dachowe o układzie jętkowym ze ścianką kolankową, z tarcicy nasyconej, pod karpiówkę, układaną podwójnie, więźba o rozpiętości 7.5·m |  | m2 | 77.1 | 1
3.8 |  |  |  | KNR 202/410/1 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej |  | m2 | 77.1 | 1
3.9 |  |  |  | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa |  | m2 | 77.1 | 1
3.10 |  |  |  | KNNR 2/508/1 (1) | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, z folią |  | m2 | 77.1 | 1
3.11 |  |  |  | KNNR 2/508/2 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory |  | m | 8 | 1
3.12 |  |  |  | KNR 202/508/3 (1) | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12·cm |  | m | 10.26 | 1
3.13 |  |  |  | KNR 202/510/3 (1) | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm |  | m | 15 | 1
4 |  |  |  | Element | Element - roboty wykończeniowe
4.1 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem wg. projektu |  | kpl | 1 | 1
4.2 |  |  |  | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm |  | m | 3 | 1
4.3 |  |  |  | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły |  | m3 | 1.9 | 1
4.4 |  |  |  | KNRW 202/1018/4 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy |  | m2 | 6.3 | 1
4.5 |  |  |  | KNRW 202/1018/5 (1) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi balkonowe, kotwy |  | m2 | 8.82 | 1
4.6 |  |  |  | KNR 202/1016/1 (1) | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa |  | szt | 6 | 1
4.7 |  |  |  | KNR 202/129/2 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m |  | szt | 3 | 1
4.8 |  |  |  | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa |  | m2 | 108.86 | 1
4.9 |  |  |  | KNR 202/1017/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2 |  | m2 | 9.6 | 1
4.10 |  |  |  | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa |  | m2 | 108.66 | 1
4.11 |  |  |  | KNR 202/609/4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa |  | m2 | 108.66 | 1
4.12 |  |  |  | KNR 202/1106/1 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm |  | m2 | 108.66 | 1
4.13 |  |  |  | KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm |  | m2 | 108.66 | 1
4.14 |  |  |  | KNRW 202/1112/4 (1) | Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 15x15·cm |  | m2 | 108.66 | 1
4.15 |  |  |  | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm |  | m | 12 | 1
4.16 |  |  |  | KNR 202/1207/5 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16·kg- analogia balustrada ze stali nierdzewnej |  | m | 16 | 1
4.17 |  |  |  | KNR 202/803/6 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi kat III |  | m2 | 108.66 | 1
4.18 |  |  |  | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III |  | m2 | 292.96 | 1
4.19 |  |  |  | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm |  | m | 24.5 | 1
4.20 |  |  |  | KNRW 215/110/2 | Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm |  | m | 24.5 | 1
4.21 |  |  |  | KNR 215/221/2 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym |  | szt | 2 | 1
4.22 |  |  |  | KNR 215/224/2 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z tworzywa sztucznego "DOLNOPŁUK" lub W-70 |  | kpl | 2 | 1
4.23 |  |  |  | KNR 215/115/3 | Bateria umywalkowa lekarska, Dn·15·mm |  | szt | 2 | 1
4.24 |  |  |  | KNR 215/225/1 | Pisuary pojedyncze, z płuczką |  | kpl | 1 | 1
4.25 |  |  |  | KNR 202/815/4 | Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa |  | m2 | 292.96 | 1
4.26 |  |  |  | KNR 202/815/6 | Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa |  | m2 | 108.66 | 1
4.27 |  |  |  | KNR 12/829/7 | Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana |  | m2 | 21 | 1
4.28 |  |  |  | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne |  | m2 | 401.62 | 1
5 |  |  |  | Element | Element- elewacja
5.1 |  |  |  | KNR 202/2601/4 (1) | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1·warstwa siatki), ściany boczne loggii, powierzchnia z fakturą grysową, (wyprawa "Malix-Z") |  | m2 | 117.92 | 1
5.2 |  |  |  | KNR 202/2601/5 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) |  | m2 | 47.2 | 1
5.3 |  |  |  | KNR 231/401/2 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV |  | m | 72.65 | 1
5.4 |  |  |  | KNR 231/407/3 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 72.65 | 1
5.5 |  |  |  | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm |  | m2 | 36.34 | 1
5.6 |  |  |  | KNR 231/511/2 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara |  | m2 | 36.34 | 1